## Sheet1
24-02-22
1= 09:15-10:00 2=10:15-11:00 3= 11:15-12:00 4=12:15-13:00 (5=break=13:15-14:00) 6=14:15-15:00 7=15:15-16:00 8=16:15-17:00 9=17:15-18:00
|  |  | MAANDAG | [8 empty] | DINSDAG | [8 empty] | WOENSDAG | [8 empty] | DONDERDAG | [8 empty] | VRIJDAG | [10 empty] | abbreviation | activity | notes
wk | datum |  | 1 | 2 | 3 | 4 | break | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | break | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | break | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | break | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | break | 6 | 7 | 8 | 9 | datum |  | data | get acquainted with the data and project | 1 week, completed
5 |  | 31 | [5 empty] | 6: H StAN2 | [10 empty] | H tess | [17 empty] | H bbqm |  |  |  | 4 | feb
6 | feb | 7 | ABRP/NBRP/gnw |  |  | RSSI |  | 6: RSSI; DINSDAG 1: RSSI; DINSDAG 3: RSSI/mmp |  | RSSI |  |  |  | RSSI |  | RSSI | [6 empty] | RSSI/mmp/pen |  | RSSI |  | evA | [6 empty] | RSSI |  |  | RSSI |  |  |  | 11
[5 empty] | pen | [11 empty] | Diesviering | [32 empty] | pRT | study petitRADTRANS and prepare for use | ~ 1 week | bar: 9
7 | 14 |  | gnw |  | pen |  |  | DINSDAG 3: mmp | [14 empty] | mmp/pen |  | RSSI |  |  | RSSI |  | RSSI | [10 empty] | 18
8 |  | 21 | data |  |  |  |  | DINSDAG 1: data |  | RP |  |  |  | data | [8 empty] | data |  | meeting snellen |  | expl meeting | RP |  |  |  | data | [8 empty] | 25
9 |  | 28 | pRT |  |  |  |  | DINSDAG 1: pRT |  | RP |  |  |  | pRT | [8 empty] | pRT |  | meeting snellen |  | expl meeting | RP |  |  |  | pRT | [8 empty] | 4 | mrt | par | find parameters to retrieve 12C/13C ratio | ~ 2 weeks
10 | mrt | 7 | par |  |  |  |  | DINSDAG 1: ABRP; DINSDAG 3: par |  | RP |  |  |  | par | [8 empty] | par |  | meeting snellen |  | expl meeting | RP |  |  |  | par | [8 empty] | 11
11 | 14 |  | write (introduction) |  |  |  |  | DINSDAG 1: ABRP; DINSDAG 3: par |  | RP |  |  |  | RSSI |  | RSSI |  |  | par |  |  |  | par |  | meeting snellen |  | expl meeting | RP |  |  |  | par | [8 empty] | 18
12 | 21 |  | draft introduction RSSI |  | ratio |  |  | DINSDAG 1: ratio |  | RP |  |  |  | Symposium | [8 empty] | ratio |  | meeting snellen |  | expl meeting | RP |  |  |  | ratio | [8 empty] | 25 |  | ratio | find the ratio from the spectrum & interpret it | ~ 2 weeks
13 |  | 28 | ratio |  |  |  |  | 6: prepare 5 min talk BRP; DINSDAG 1: ABRP; DINSDAG 3: ratio |  | RP |  |  |  | ratio | [8 empty] | ratio |  | meeting snellen |  | expl meeting | RP |  |  |  | ratio | [8 empty] | 1 | apr
14 | apr | 4 | unc |  |  |  |  | 6: reflection draft introduction; DINSDAG 1: unc |  | RP |  |  |  | unc | [8 empty] | unc |  | meeting snellen |  | expl meeting | RP |  |  |  | unc | [8 empty] | 8
15 | 11 |  | expand |  |  |  |  | DINSDAG 1: ABRP; DINSDAG 3: expand |  | RP |  |  |  | expand | [8 empty] | expand |  | meeting snellen |  | expl meeting | RP |  |  |  | Goede Vrijdag | [8 empty] | 15
16 | 18 |  | 2e Paasdag |  |  |  |  | DINSDAG 1: expand |  | RP |  |  |  | expand | [8 empty] | expand |  | meeting snellen |  | expl meeting | RP |  |  |  | expand | [8 empty] | 22 |  | unc | study uncertainties of the ratio & approach | ~ 1 week
17 |  | 25 | expand |  |  |  |  | DINSDAG 1: ABRP; DINSDAG 3: expand |  | RP |  |  |  | Koningsdag | [8 empty] | expand |  | meeting snellen |  | expl meeting | RP |  |  |  | expand | [8 empty] | 29
18 | mei | 2 | expand |  |  |  |  | DINSDAG 1: expand |  | RP |  | RP |  | expand | [8 empty] | Bevrijdingsdag | [8 empty] | expand | [8 empty] | 6 | mei | expand | expand research to multiple targets (select targets, find data, find ratios) | ~ 4 weeks
19 | 9 |  | prepare 5 min talk BRP |  |  |  |  | 6: write; DINSDAG 1: ABRP; DINSDAG 3: RSSI online assignments |  | RP |  |  |  | beta banen markt | [8 empty] | write |  | meeting snellen |  | expl meeting | RP |  |  |  | write |  |  |  |  | preparation RP |  |  |  | 13
20 | 16 |  | write |  |  |  |  | 6: preparation RP; DINSDAG 1: preparation RP |  | ˅RP |  |  |  | RSSI |  | RSSI |  |  | preparation RP |  |  |  | Preparation RP |  | meeting snellen |  | expl meeting | preparation RP | [8 empty] | T RP |  |  |  | 20
21 | 23 |  | write |  |  |  |  | DINSDAG 1: write | [5 empty] | write | [8 empty] | Hemelvaartsdag | [8 empty] | Hemelvaartsdag + hand in draft of thesis for RSSI | [8 empty] | 27 |  | write | write thesis | ~ 2.5 weeks
22 |  | 30 | write |  |  |  |  | DINSDAG 1: write | [5 empty] | write | [8 empty] | write | [8 empty] | write | [8 empty] | 3 | jun
23 | jun | 6 | 2e Pinksterdag |  |  |  |  | DINSDAG 1: QBRP; DINSDAG 3: incorporate feedback thesis draft | [5 empty] | incorporate feedback thesis draft | [8 empty] | incorporate feedback thesis draft | [8 empty] | incorporate feedback thesis draft | [8 empty] | 10
24 | 13 |  | buffer + prepare presentation |  |  |  |  | DINSDAG 1: buffer + prepare presentation | [5 empty] | buffer + prepare presentation | [9 empty] | H RP |  |  |  | buffer + prepare presentation |  |  |  | BRP DEADLINE | [8 empty] | 17
25 | 20 |  | prepare presentation |  |  |  |  | DINSDAG 1: prepare presentation | [5 empty] | ABRP presentatie |  |  |  |  | ABRP presentatie |  |  |  | ABRP presentatie |  |  |  | evA | ABRP presentatie | [12 empty] | 24 |  | Uren:
|  |  | deadlines | [46 empty] | 1:09:15 - 10:00 5:14:15 - 15:00
|  |  | on campus days | [46 empty] | 2:10:15 - 11:00 6:15:15 - 16:00
3:11:15 - 12:00 7:16:15 - 17:00
4:12:15 - 13:00 8:17:15 - 18:00